## Báo cáo Tiến độ
STT | Tuần / Thời gian | Nội dung công việc | Chi tiết công việc theo Đề cương | Trạng thái | Tiến độ (%) | Kết quả thực tế đạt được
1 | Tuần 1-4 (20/02 - 19/03) | Nội dung 1: Khảo sát tài liệu và triển khai thử nghiệm các mô hình SOTA | - Nghiên cứu Image Fusion trong y khoa, lập bảng tổng hợp các phương thức ảnh (MRI, PET, SPECT, CT). - Cài đặt và kiểm thử bộ Metrics Suite tự động tính 7 chỉ số (FMI, SCD, Qabf, Qy, SSIM, Entropy, Piella). - Cài đặt chạy thử các thuật toán phân rã (Multi-scale Transform, Feature Decomposition, Diffusion-based). | Hoàn thành | 100% | Đã khảo sát xong các bài báo khoa học. Hoàn thiện bộ Metrics Suite chạy ổn định bằng Python. Đã chạy thử nghiệm thành công các mô hình SOTA.
2 | Tuần 5-6 (20/03 - 02/04) | Nội dung 2: Xây dựng hệ thống đánh giá toàn diện và đề xuất cải tiến | - Cài đặt và chạy thuật toán SOTA: DWT, NSST, Laplacian Pyramid, DAF, PSFusion. - Phân tích nhược điểm của từng SOTA (đặc biệt về khả năng bảo toàn đường biên). - Lập bảng gap analysis làm cơ sở đề xuất hướng cải tiến. | Hoàn thành | 100% | Đã thiết lập xong môi trường chạy, giải quyết các xung đột thư viện (NumPy, PyTorch). Đánh giá nhược điểm và xác định cần tập trung bảo toàn biên (Edge-preserving).
3 | Tuần 7-8 (03/04 - 16/04) | Nội dung 3.1: Xác định hướng cải tiến & Thiết kế Hybrid Fusion | - Từ kết quả gap analysis, xác định hướng cải tiến cụ thể về edge-preserving filter. - Thiết kế kiến trúc block diagram cho Hybrid Fusion Model, chỉ rõ module cải tiến. | Hoàn thành | 100% | Đã phác thảo xong kiến trúc và phương pháp tiếp cận mới để tăng cường chất lượng tổng hợp ảnh, giữ được chi tiết biên tốt hơn.
4 | Tuần 9-10 (17/04 - 30/04) | Nội dung 3.2: Triển khai luật tổng hợp cải tiến | - Cài đặt module Guided Filter Enhancement cải tiến. - Tích hợp vào pipeline fusion và chạy thử trên 10 cặp ảnh y tế đa kênh. - Đo lường và tinh chỉnh tham số để tối ưu các chỉ số (Qabf, Qy, FMI). | Đang thực hiện | 80% | Đang code các mô hình và thuật toán lấy mẫu (ví dụ: tối ưu DDIM cho các mô hình Diffusion). Kết quả đánh giá sơ bộ rất khả quan.
5 | Tuần 11-15 (01/05 - 04/06) | Nội dung 4: Thử nghiệm thực tế và Đánh giá thống kê diện rộng | - Tải và chuẩn hóa dataset (Harvard Atlas, BRATS, TCIA). - Chạy đánh giá toàn diện các phương pháp đề xuất và SOTA trên các tập dữ liệu lớn. - Kiểm định thống kê và thực hiện Ablation Study. | Đang thực hiện | 30% | Đã bắt đầu xử lý Dataset Harvard Medical Image Fusion (PET, SPECT, CT). Sẵn sàng cho chạy thực nghiệm diện rộng.
6 | Tuần 16-17 (05/06 - 18/06) | Nội dung 5: Viết báo cáo học thuật và Đóng gói sản phẩm | - Setup cấu trúc báo cáo bằng LaTeX và hoàn thành 5 chương. - Đóng gói code, viết README, hoàn thiện báo cáo và chuẩn bị slide bảo vệ. | Đang thực hiện | 25% | Đã setup LaTeX (report_image_fusion.tex), hoàn thiện phần công thức toán học và phân tích cấu trúc mô hình. Đang cập nhật kết quả song song.