## Tiến độ
STT | Giai đoạn | Chi tiết công việc | Trạng thái | Tiến độ (%)
1 | Tìm hiểu và thiết lập môi trường | Nghiên cứu các bài báo liên quan, thiết lập môi trường (giải quyết xung đột thư viện NumPy, PyTorch), tinh chỉnh code để chạy tương thích. | Hoàn thành | 100
2 | Triển khai mã nguồn mô hình | Cài đặt và chạy thử nghiệm các mô hình Image Fusion (SPDFusion, TUFusion, WaveFusion, VDMUFusion, CDDFuse, MMIF-DDFM, SFMFusion, BSAFusion...). | Hoàn thành | 100
3 | Tối ưu hóa thuật toán | Áp dụng phương pháp lấy mẫu DDIM cho các mô hình Diffusion, giảm thời gian suy luận (inference time), tối ưu hóa luồng chạy song song. | Hoàn thành | 100
4 | Đánh giá chất lượng ảnh (Metrics) | Cài đặt hơn 20 độ đo (PSNR, SSIM, FMI...) và thực hiện đánh giá đồng loạt trên các tập dữ liệu ảnh y tế (PET, SPECT, CT). | Hoàn thành | 100
5 | Viết báo cáo đánh giá và cơ sở lý thuyết | Tổng hợp kết quả đánh giá, viết báo cáo LaTeX trình bày công thức toán học các độ đo và phân tích kiến trúc của các mô hình. | Đang thực hiện | 80
6 | Viết và hoàn thiện quyển đồ án | Tổng hợp các chương lý thuyết, thực nghiệm và kết luận. Chuẩn bị định dạng chuẩn để nộp và bảo vệ. | Đang thực hiện | 20